|  |
| --- |
| Приложение  2.15. |
| к Постановлению местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская от 28.11.2013 №  184 «Об утверждении муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности на 2014 год» |
| **УТВЕРЖДАЮ**    И.о. Главы местной Администрации    \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.Ю. Буканова |

**http://www.ligovka-yamskaya.sankt-peterburg.info/akti/programmi/pro084.files/image001.jpg**

**Местная   Администрация внутригородского**

**Муниципального образования Санкт-Петербурга**

**муниципальный округ Лиговка-Ямская**

**Паспорт муниципальной программы**

**Наименование программы:  «Спорт для всех»**

ПО ИСПОЛНЕНИЮ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ВОПРОСАМ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАКОНАМИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА:

СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  ДЛЯ  РАЗВИТИЯ  НА  ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  МАССОВОЙ  ФИЗИЧЕСКОЙ  КУЛЬТУРЫ  И СПОРТА

**Цели и задачи программы:**

Основная цель:

 - Пропаганда здорового образа жизни путем развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта

Задачи состоят в следующем:

- Вовлечение жителей, в особенности молодежи в занятие физической культурой и спортом посредством сочетания различных соревновательных систем при проведении спортивных мероприятий.

- Участие детей и подростков в  муниципальных и межмуниципальных  спортивных мероприятиях.

**Сроки реализации:**2014 г.

**Объем финансирования:**  560,2  тыс. руб.

**Источник финансирования:** бюджет внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2014 год

**I. Перечень и описание программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование основных мероприятий** | **Общий объем финансирования 2014 (тыс. руб.)** | **1 кв.** | **2 кв.** | **3 кв.** | **4 кв.** | **Примечания** |
| 1. | Организация посещения бассейна для детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования (10 чел. \*8 мес.)(многодетные и опекаемые дети округа) | 61,1 | 15,3 | 15,3 | 7,6 | 22,9 | 226 |
| 2. | Аренда воды (времени доступа) бассейна для подготовки к соревнованиям по плаванию  (8 месяцев). Участники соревнований – жители  Муниципального образования Лиговка-Ямская. Сроки проведения соревнований – ноябрь - декабрь 2014 г. | 397,7 | 99,5 | 99,4 | 49,7 | 149,1 | 226 |
| 3. | Проведение итогового соревнования по плаванию | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |  |
| 4. | Организация и проведение турнира по лазерному бою на специальном полигоне. Игра Лазертаг для детей и подростков | 61,4 | 0,0 | 61,4 | 0,0 | 0,0 | 226 |
|  | **ИТОГО 4 мероприятия:** | **560,2** | **114,8** | **176,1** | **57,3** | **212,0** |  |

Согласовано по наполнению программы:

 председатель комиссии по образованию,

 культуре и здравоохранению                       \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_                     Чекина В.Д.

**II.Обоснование объемов финансирования на 2014 год**

**с учетом прогноза индекса потребительских цен в размере 5.8%**

(письмо СМО №251-СМО от 02.07.2013)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Услуга** | **Стоимость 2014 г (руб.)** | **Стоимость 2014 г (руб.)** | **Примечание** |
| Организация посещения бассейна (для жителей округа-работников бюджетной сферы (38 чел.\*8 мес.) | 375900 | 397700 | Муниципальный контракт |
| Организация посещения бассейн для детей и подростков, проживающих на территории Муниципального образования(10 чел. \*8 мес.) | 57750 | 61099,5 | Муниципальный контракт |
| Проведение турнира по лазерному бою «Лазертаг» | 58000 | 61400 | Муниципальный контракт №10 от 09.04.2013 |

**III. Механизм реализации программы**

3.1. Основными  формами проведения мероприятий являются:

- спортивные игры, турниры, состязания, направленные  на развитие физической подготовки детей и подростков

- мероприятия, направленные  на поддержание физической формы и общего оздоровления жителей округа

Указанные мероприятия реализуются структурным подразделением организационной работы и исполнения отдельных государственных полномочий местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская с привлечением подрядных организаций.

3.2.            Мероприятия по информационному сопровождению реализации настоящей программы осуществляется специалистом, ответственным за муниципальную информационную службу.

3.3.            При реализации программы нормативно-правовой базой служат  следующие источники:

- Конституция Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 01.09.2013г.);

-  Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009г. №420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (в ред. от 28.06.2013г.),

 - Закон Санкт-Петербурга «Об основах политики Санкт-Петербурга в области физической культуры и  спорта от 14 декабря 2009 года N 532-105 (в ред. от 28.12.2012 г.);

 - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 9 февраля 2010 г. N 91 «Об утверждении концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта  в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы»

- Устав Муниципального образования Лиговка-Ямская от 05.07.2011 г. (ред. от 25.04.2012 г.;

- План социально-экономического развития внутригородского  Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на 2014год и плановый период 2015-2016 годы

**IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы**

В рамках настоящей муниципальной целевой программы предполагается  провести 1 мероприятие, отвечающее задаче пропаганды здорового образа жизни у  молодого поколения с охватом участников  60 детей и подростков, проживающих  на территории Муниципального образования и обучающихся  в  образовательных учреждениях на  территории округа.

  и 2 программы по общему оздоровлению жителей округа, посещающих бассейн с  общим количеством 2079 человеко/посещений.

**V. Критерии оценки эффективности исполнения программы и контроль за ходом ее реализации**

Оценка эффективности программы и контроль за ходом ее реализации производится на основании Положения «О разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская», утвержденного Постановлением местной Администрации от 16.07.2013 №116 (далее – Положение). Для оценки эффективности программы используется универсальный критерий, согласно Положению:

Вторым критерием является критерий

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Формулировка частного критерия*** | ***Значение весового коэффициента*** | ***Градация*** | Балльная оценка |
| Выполнение плана мероприятий согласно утвержденной муниципальной целевой программе (К1) | 0,5 | Выполнение плана программных мероприятий осуществлено в полном объеме | 10 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 90% | 8 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 70% | 6 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 50% | 4 |
| Фактическое выполнение плана программных мероприятий составляет от 30 до 50% | 2 |
| План программных мероприятий выполнен не менее чем на 30% | 1 |
| Фактический охват программными мероприятиями  предполагаемых участников из целевой аудитории  от запланированного количества (К2), в %. | 0,5 | Охват участников мероприятия не менее запланированного числа | 10 |
| Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не более 10% | 8 |
| Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее 10% и не более  30% | 6 |
| Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия не менее  30% и не более 50% | 4 |
| Отклонение (в сторону уменьшения) от плана охвата участников мероприятия более 50% | 1 |